## Requirements
Catagory | ID | Requirement Details | Owner | Estimated Working Hours | Progress
Basic | BA01 | 时间同步设置。 1）设置Centralink以及Aptio的时间同步。 | Li Zhao | 4 | 30%, 18/March/2018
| BA02 | 自动安装常用软件： 1) Notepad++ 2) WPS 3) VNC 安装 4) McAfee更新安装 | Wang Lin | 8 | 10%, Unkown
| BA03 | 配置Centralink软件的的用户信息。 1) Advia/Advia1 2) SiemensService/Siemens123! | Wang Lin | 4 | 10%, Unkown
| BA04 | 根据仪器配置，自动生成对应的仪器通讯设置(service - translator - instrument)。 1) 弹出窗口提示用户当前的仪器配置情况，如2台Advia2400+3台Centaur XP+2台Dimension Exl。然后用户可以根据现场情况进行更改配置。 2）自动检查配置各个service/translator 的端口配置等是否冲突，并确保注册启动成功。 3) 根据仪器类型，自动配置各个仪器的flag。 | Wang Lin | 16 | 10%, Unkown
| BA05 | 自动生成LIS的配置信息(service - translator - lis channel)。 1) 防火墙设置打开对应端口 | Wang Lin | 4 | 10%, Unkown
| BA06 | 自动生成LAS的配置信息(service - translator - las channel)。 1)根据仪器的配置情况，自动关联好相关仪器(instrument>las channel)。 2)自动生成las flag的配置。 3)根据Aptio的Layout文件，自动生成general area的配置信息。 4) 防火墙设置打开对应端口 | Liu Heng Jun | 8 | 100%
| BA07 | 根据给定的项目配置表格，自动导入（更新）所有项目配置到Centralink。 1）Test表。 2）Method表。 3）Coding System 表中的test codes (包含仪器/LIS/LAS)。 4）Coding System 中的 sample type。 5）Coding System中的Container type. | Xie Zhong Xin | 32 | 100%
| BA08 | 对于已经生成好的test信息，支持单个test项目的更新操作，方便应用同事。 | Xie Zhong Xin | 4 | 10%, , 18/March/2018
| BA09 | 根据Centralink中项目的配置信息，自动生成并配置Aptio Flexlab中的项目。 | Liu Heng Jun | 16 | 100%
| BA10 | 自动生成安装手册中要求必须配置的定时任务。 1）自动上传结果至LIS。 2）自动发送工单至LAS。 3）自动清除数据库过期数据。 4）自动备份数据库。 以及其他手册要求必须安装的定时任务。 | Liu Heng Jun | 16 | 100%
| BA11 | 在Centralink工具栏生成与Aptio IOM Lane 01-20 对应的标本查找按钮。 | Wang Chun Lei | 8 | 100%
| BA12 | 在Centralink工具栏生成今日标本查找以及Review标本查找按钮。 | Wang Chun Lei | 4 | 100%
| BA13 | 标准化SSO (Sample Status Overview) 配置。 | Wang Chun Lei | 4 | 100%
| BA14 | sort项目自动配置（包含Centralink以及AptioFlexlab）。 | Wang Chun Lei | 8 | 100%
| BA15 | 标准化样本以及项目的状态颜色配置。 1）Uploaded 状态显示绿色。 2）Review 状态显示红色。 3）Scheduled 状态显示橙色。 | Wang Chun Lei | 4 | 100%
| BA16 | 软件能够提供界面，让用户选择需要安装配置的功能列表，已经安装完成以及未安装完成的功能可以再界面上区分显示。 | Li Zhao | 32 | 100% | 172
Advanced | AD01 | 高级功能：自动审核配置。(需确定统一的版本格式) 1) 提供标准化配置表单给用户，用户填写完成后，通过表单信息来进行配置。在配置之前，程序应该能够支持检查表单功能，对于一些逻辑错误可以提示客户。 2） 自动审核配置包含NS/DS/QS/IS/SS/CS/OS 7种审核信息，如果有其余非标准化的配置，则可以后续手工进行处理。 |  | 40
| AD02 | 高级功能：危急值提示/重测功能配置。 |  | 24
| AD03 | 高级功能：HCG等项目自动重测配置。 提供重测条件表单给用户，用户填写完成后完成自动配置。表单信息包含： 1）结果范围。 2）仪器报警信息。 3）与历史数值的比较。 4）其它相关项目的结果范围。 |  | 24
| AD04 | 高级功能：血清指数HIL的配置。 1) 可以选择那些项目需要添加血清指数的检测。 2) 自动设置Saline/Hemo/Icte/Lipe等项目在Centralink以及Aptio中的配置。 3) 根据Hemo/Icte/Lipe的结果，可以设置对应项目可以执行的动作(Hold/Sort/Comment)。 |  | 24
| AD05 | 软件应该能够提供操作日志。 1）操作人。 2）操作时间。 3）操作记录。 |  | 16
| AD06 | 每次更新操作之前备份原有数据。 如脚本更新Alb项目的Trigger脚本，能够把更新前的Trigger脚本备份至软件指定的文件夹下，方便后续回滚操作。 |  | 8 |  | 136
|  | TOTAL |  | 308

## MileStones
MileStones | Target Date | Actual Date | Status
Basic Version
Advanced Version
Control Roll Out (AIS)
Release Version V1.0(FSE/App/Customer)

## Project WBS - Basic Version
Project WBS - Basic Version
1. Project Information
Project Name |  | One Click Solution | Project Number |  | /
Author |  | Dai Han Peng | Reviewer
Project Manager |  |  | Update Date |  | 2018-01-16
2. WBS（R- responsible； As- assist； I- informed； Ap- to approve）
WBS Code | Task | Task Items | Estimated Complete Date | Status | Raymond | Xie Zhong Xin | Li Zhao | Wang Chun Lei | Wang Lin | Liu Heng Jun | Dai Han Peng
WB_BA01 | 设置时间同步 | Centralink 设置
Aptio 设置
测试验收
WB_BA02 | 常用软件安装 | Notepad++安装
WPS 安装
VNC安装
测试验收
WB_BA03 | 用户设置 | 用户密码设置
测试验收
… | … | …
WB_BA_Integrate | 集成测试 | 集成测试
版本验收

## Activities
Date | Activity | Details | Output | Host | Participants
2018-01-19 | On-Line Meeting | Tasks Assignment |  | Dai Han Peng | 0900: Raymond, Wang Chun Lei,Liu Heng Jun, Xi Zhong Xin, Li Zhao, Suo Yi Bing, Liu Yun, Gao Ze Ming, Li Ran, Dai Han Peng
2018-03-11 | On-Line Meeting | Basic functions Review |  | Dai Han Peng | 19:30 Wang Lin, Liu Heng Jun, Xie Zhong Xin, Li Zhao, Wang Chun Lei, Dai Han Peng

## Target Platform
Operating System | Windows Server 2008
Centralink Version | V16
Python Version | Python 2.7